MRW PRO

Implementation Roadmap

Documento 4 de 5 — Febrero 2026

# 1. Vision General

Resumen 4-6 semanas para MVP funcional. El reto principal es la integracion con la API de MRW que no es publica. La semana 1 se dedica a obtener acceso sandbox y entender la API antes de construir nada. Sin acceso sandbox no se puede desarrollar.

| Fase | Duracion |
| --- | --- |
| Fase 1: Setup y acceso API MRW sandbox | Semana 1 |
| Fase 2: Integracion API MRW core | Semana 2 |
| Fase 3: UI Shopify Polaris (pantallas 01-07) | Semanas 3-4 |
| Fase 4: Devoluciones, recogidas, dashboard | Semana 5 |
| Fase 5: Billing, QA, submit App Store | Semana 6 |
| Fase 6: Beta privada | Semanas 7-8 |
| Fase 7: Lanzamiento publico | Semanas 9-10 |
| TOTAL hasta lanzamiento | 10 semanas |

# 2. Backlog Detallado Semana a Semana

## Semana 1 — Setup y Acceso API MRW (~13h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Crear cuenta Shopify Partners + tienda dev | 2h | Gratuito |
| Shopify CLI init + Railway deploy | 2h | Template node-app |
| Solicitar acceso sandbox MRW al departamento tecnico | 1h | Email con caso de uso — puede tardar dias |
| Analizar documentacion API MRW con credenciales test | 3h | Entender formato SOAP/REST, autenticacion, endpoints |
| Postman collection con todos los endpoints MRW | 3h | Ejemplo exitoso de cada llamada |
| Esquema BD Prisma con 4 tablas + migraciones | 2h | Shops, shipments, returns, pickups |

## Semana 2 — Integracion API MRW Core (~18h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Modulo mrw-client.js con autenticacion AES-256 | 3h | Centralizar todas las llamadas a MRW |
| POST crear envio en MRW con manejo errores | 4h | Reintentos con backoff exponencial |
| Descargar etiqueta PDF y almacenar en BD | 3h | Base64 decode + storage |
| GET tracking — polling cada 2h con job cron | 2h | Actualizar estados en BD automaticamente |
| Webhook orders/create — auto-crear envio | 3h | Con verificacion HMAC SHA-256 |
| Tests integracion con credenciales sandbox MRW | 3h | Crear envio real, etiqueta descargable, tracking |

## Semanas 3-4 — UI Shopify Polaris (~38h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 01: Bienvenida | 2h | Visual simple |
| Pantalla 02: Conexion MRW con verificacion real | 5h | Llamada API MRW para validar credenciales |
| Pantalla 03: Config envios y reglas automaticas | 3h | Servicios MRW disponibles |
| Pantalla 04: Lista envios DataTable + filtros + badges | 5h | Filtros fecha, estado, cliente |
| Pantalla 05: Detalle envio + timeline tracking | 5h | Timeline visual + acciones |
| Pantalla 06: Crear envio manual ResourcePicker | 5h | Servicios disponibles por contrato |
| Pantalla 07: Batch print seleccion multiple | 5h | Checkbox + ZIP download |
| Panel incidencias vista filtrada en pantalla 04 | 4h | Filtro rapido de errores activos |
| Navegacion sidebar y layout general | 4h | Polaris Navigation component |

## Semana 5 — Devoluciones, Recogidas, Dashboard (~20h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 08 y 09: Devoluciones lista y crear | 6h | Llamada API MRW devoluciones |
| Pantalla 10: Recogidas con calendario | 5h | Llamada API MRW recogidas |
| Pantalla 11: Dashboard con metricas y grafico | 5h | Aggregaciones PostgreSQL |
| Job cron tracking: estrategia por estado | 2h | Mas frecuente envios recientes, menos frecuente entregados |
| Webhook app/uninstalled RGPD cleanup | 2h | Compliance obligatorio App Store |

## Semana 6 — Billing, QA, Submit (~22h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 12: Billing Shopify Billing API | 5h | 3 planes con limites por envios/mes |
| Middleware de plan con limites por envios | 2h | 429 con CTA upgrade cuando supera limite |
| QA completo con todos los casos de prueba | 5h | Envio real, etiqueta, batch, devolucion, recogida |
| Assets App Store: icono, screenshots, descripcion | 5h | Posicionar vs app oficial MRW 1 estrella |
| Submit App Store | 1h | Review 5-10 dias habiles |
| Rate limiting y seguridad final | 2h | Checklist PRD seccion 5 |
| Descripcion App Store con keywords MRW | 2h | mrw shopify, etiquetas mrw, envios mrw espana |

## Semanas 7-8 — Beta y Semanas 9-10 Lanzamiento

| Fase | Horas | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| Beta semanas 7-8 | 30h | Reclutar betatesters de reviews negativas app oficial + onboarding + fix bugs + 5 resenas App Store |
| Lanzamiento semanas 9-10 | 20h | Post Shopify Community ES + 4 posts blog SEO + outreach 10 agencias + analytics |

# 3. Hitos

| Hito | Semana | Criterio de exito |
| --- | --- | --- |
| Primer envio real via app | 2 | Etiqueta MRW descargable y valida |
| MVP funcional completo | 6 | Todos los casos de prueba pasan sin errores criticos |
| Submit App Store | 6 | Formulario enviado con todos los assets |
| App aprobada | 8-9 | Visible en Shopify App Store publico |
| 50 clientes de pago | Mes 6 | MRR neto mayor de 1.960 euros |
| 130 clientes de pago | Mes 12 | MRR neto mayor de 5.000 euros |

Documento 4 de 5 — Implementation Roadmap

MRW Pro — Integracion MRW para Shopify — Febrero 2026