DHL PRO

Implementation Roadmap

Documento 4 de 5 — Febrero 2026

# 1. Vision General

Diferencias vs MRW Pro y Correos Pro DHL Pro es mas complejo que los anteriores por tres razones: (1) dos APIs distintas con flujos diferentes — MyDHL Express y DHL eCommerce Iberica, (2) datos de aduanas obligatorios para envios extra-UE — requiere formulario adicional, (3) MyDHL API tiene un proceso de certificacion/aprobacion por parte de DHL antes de poder ir a produccion. Esto justifica 5-6 semanas vs 4-5 de MRW Pro.

| Fase | Duracion |
| --- | --- |
| Fase 1: Setup + acceso sandbox MyDHL API y DHL Iberica | Semana 1 |
| Fase 2: Integracion MyDHL API Express core | Semana 2 |
| Fase 3: DHL eCommerce Iberica + motor de reglas + aduanas | Semana 3 |
| Fase 4: UI Shopify Polaris (pantallas 01-07 + aduanas) | Semanas 4-5 |
| Fase 5: Devoluciones, recogidas, dashboard, billing | Semana 5-6 |
| Fase 6: QA + certificacion DHL + submit App Store | Semana 6-7 |
| Fase 7: Beta privada | Semanas 8-9 |
| Fase 8: Lanzamiento publico | Semanas 10-11 |
| TOTAL | 11 semanas |

# 2. Backlog Detallado

## Semana 1 — Setup y Acceso APIs (~13h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Crear cuenta Shopify Partners + tienda dev | 2h | Puede reutilizar la de MRW/Correos Pro |
| Shopify CLI init + Railway deploy | 2h | Puede reutilizar infraestructura existente |
| Solicitar acceso sandbox MyDHL API en developer.dhl.com | 1h | Crear cuenta + solicitar credenciales sandbox — responde en 2-5 dias |
| Solicitar acceso sandbox DHL eCommerce Iberica | 1h | Contactar con DHL Iberica — proceso separado a MyDHL Express |
| Analizar documentacion MyDHL API con sandbox | 3h | Endpoints: createShipment, getTracking, requestPickup |
| Postman collections MyDHL + DHL Iberica | 2h | Crear envio test con ambas APIs en sandbox |
| Esquema BD Prisma (4 tablas) con campos DHL especificos | 2h | Anadir: awb_number, declared_value, customs_data JSONB |

## Semana 2 — MyDHL API Express Core (~20h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Modulo dhl-express-client.js con autenticacion AES-256 | 3h | Credenciales cifradas — campo account_number + password |
| POST createShipment DHL Express con datos aduanas | 5h | El mas complejo: HS codes, valor declarado, descripcion mercancias |
| Descargar etiqueta PDF/ZPL + guardar en BD | 3h | DHL puede devolver PDF o ZPL segun configuracion de cuenta |
| GET getTracking — polling y actualizar estado Shopify fulfillment | 3h | Resuelve el bug de status pill documentado |
| Webhook orders/create con motor de reglas (Express only) | 3h | Solo Express en esta semana — Iberica en semana 3 |
| Tests con sandbox MyDHL real — crear envio a UK y USA | 3h | Verificar AWB valido + etiqueta imprimible + tracking activo |

## Semana 3 — DHL Iberica + Motor Reglas + Aduanas (~20h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Modulo dhl-iberia-client.js | 3h | Misma estructura — distinto endpoint y auth |
| POST createShipment DHL eCommerce Iberica ES/PT | 4h | Flujo diferente a Express — sin datos aduanas completos para ES/PT |
| GET tracking DHL Iberica | 2h | Estados distintos a DHL Express |
| Motor de reglas Express vs Iberica | 4h | Evaluador JSON routing_rules con condiciones por pais, peso, valor |
| Endpoint GET /api/routing/preview | 2h | Para el simulador de la pantalla 03 |
| Gestion datos aduanas: modelo, getter/setter, validacion HS codes | 3h | Validar formato HS code 6-10 digitos |
| Tests motor 10 casos (ES, PT, UK, USA, Canarias, valor alto) | 2h | Incluir caso sin HS code configurado |

## Semanas 4-5 — UI Shopify Polaris (~42h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| P01: Bienvenida | 2h | Simple — 3 pasos + requisito cuenta DHL |
| P02: Conexion DHL (Express + Iberica) | 6h | Dos secciones con verificacion real + modal ayuda credenciales |
| P03: Motor de reglas + simulador | 7h | La mas compleja — tabla editable + AJAX preview + config aduanas |
| P04: Lista envios con badge carrier | 5h | Diferenciacion visual amarillo/rojo |
| P05: Detalle envio + timeline + AWB + aduanas | 5h | Timeline resuelve status pill — mostrar datos aduanas usados |
| P06: Crear envio manual + datos aduanas | 5h | Si faltan HS codes mostrar formulario antes de crear AWB |
| P07: Batch print | 4h | ZIP por carrier o combinado |
| Componente CarrierBadge (amarillo/rojo) | 2h | Reutilizable en toda la app |
| Pantalla configuracion aduanas /app/settings/customs | 6h | HS codes por producto/categoria + pais origen + moneda |

## Semana 6 — Resto pantallas + Billing + QA (~22h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| P08-P09: Devoluciones internacionales | 5h | AWB de retorno — datos aduanas en devolucion |
| P10: Recogidas | 4h | Diferenciado por carrier |
| P11: Dashboard con desglose Express/Iberica | 4h | Alerta si hay envios sin HS code |
| P12: Billing Shopify Billing API | 4h | 3 planes con limites envios/mes |
| QA completo — 10 casos de prueba | 5h | Envio UK Express, envio ES Iberica, aduanas, batch, devolucion |

## Semana 7 — Certificacion DHL + Submit App Store (~10h)

Certificacion MyDHL API — puede requerir aprobacion de DHL MyDHL API en produccion puede requerir un proceso de certificacion por parte de DHL antes de que los comerciantes puedan usarla con sus cuentas reales. Iniciar este proceso en semana 6 — no esperar a la semana 7. Contactar con el equipo de DHL Express Developer Support.

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Assets App Store: icono, screenshots, descripcion | 4h | Screenshots destacando tracking real + datos aduanas automaticos |
| Submit App Store | 1h | Review 5-10 dias habiles |
| Contactar DHL para certificacion si es necesaria | 2h | developer.dhl.com — apartado de partnership/certification |
| Rate limiting + seguridad final | 2h | Checklist PRD seccion 5 |
| Blog post SEO lanzamiento | 1h | dhl-express-shopify-app-que-funciona |

# 3. Hitos

| Hito | Semana | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Primer envio DHL Express via app con AWB real | 2 | AWB valido + etiqueta imprimible + tracking activo |
| Status pill actualizado correctamente en Shopify | 2 | El fulfillment muestra el estado real DHL — no solo Fulfilled |
| Primer envio DHL eCommerce Iberica | 3 | Envio ES/PT con etiqueta correcta |
| Motor de reglas con 10 casos pasan | 3 | Express vs Iberica decide correctamente en cada caso |
| MVP completo con datos aduanas | 6 | Envio a USA con HS code y valor declarado correcto |
| Submit App Store | 7 | Formulario enviado con todos los assets |
| App aprobada y publica | 9-10 | Instalaciones organicas activas |

Documento 4 de 5 — Implementation Roadmap

DHL Pro — Shopify App — Febrero 2026