WOOCOMMERCE RE

Implementation Roadmap

Documento 4 de 5 — Febrero 2026

# 1. Vision General

Contexto A diferencia de los proyectos Shopify, este plugin se instala en el servidor del cliente — no requiere deploy propio ni Railway. El developer necesita: entorno local WordPress + WooCommerce, cuenta WP.org para publicar el plugin (opcional), y un sistema de licencias para validar claves de activacion.

| Fase | Duracion |
| --- | --- |
| Fase 1: Setup entorno + arquitectura base | Semana 1 |
| Fase 2: Logica RE core (deteccion + calculo + cart + order) | Semana 2 |
| Fase 3: UI Admin (pantallas 01-04) | Semana 3 |
| Fase 4: Dashboard, Export CSV, pantallas 05-07 | Semana 4 |
| Fase 5: HPOS compliance + tests + licencias | Semana 5 |
| Fase 6: QA + documentacion + lanzamiento | Semana 6 |
| Beta + primeros clientes | Semanas 7-8 |
| TOTAL | 8 semanas |

# 2. Backlog Detallado

## Semana 1 — Setup (~12h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Entorno local: WP + WooCommerce + WP-CLI | 2h | Local by Flywheel o DDEV |
| Estructura base del plugin (plugin header, main class, autoloader) | 3h | Seguir estandares de WP Coding Standards |
| Sistema de hooks y filtros — registro en __construct | 2h | Sin ejecucion directa de logica en globales |
| Configuracion PHPCS + PHPUnit basico | 2h | Calidad de codigo desde el inicio |
| Cuenta WP.org y SVN si se va a publicar gratis | 1h | Opcional — publicar en WP.org da distribucion organica |
| Sistema de licencias (Freemius o EDD) | 2h | Freemius es el estandar para plugins premium WooCommerce |

## Semana 2 — Logica Core RE (~18h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| User meta RE: getter, setter, verificacion formato CIF | 3h | sanitize + validate CIF espanol |
| Hook woocommerce_cart_calculate_fees — calculo RE por linea | 5h | Multi-tipo IVA: calcular RE por tax class de cada item |
| Hook woocommerce_checkout_create_order — guardar metadatos | 3h | Desglose completo en order meta — HPOS compatible |
| Tests unitarios calculo RE (10 casos: IVA 21/10/4 + mezclas) | 4h | PHPUnit — base: 100 euros IVA 21% = RE 5.20 euros |
| Filtro email — anadir desglose RE al email de confirmacion | 3h | Template override o filter sobre HTML del email |

## Semana 3 — UI Admin pantallas 01-04 (~16h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 01: Settings con WordPress Settings API | 4h | Secciones, campos, sanitizacion, nonces |
| Pantalla 02: Lista clientes RE con WP_List_Table | 4h | Busqueda + paginacion + acciones masivas |
| Pantalla 03: Campos RE en perfil de usuario | 3h | show_user_profile + edit_user_profile hooks |
| Pantalla 04: Preview RE en carrito y checkout frontend | 3h | CSS inline minimo — sin conflictos con el tema |
| Menu admin: registro de todas las paginas del plugin | 2h | add_menu_page + add_submenu_page |

## Semana 4 — Dashboard y Export (~14h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Endpoint REST /wp-json/wc-re/v1/summary para el dashboard | 3h | Aggregaciones desde wc_get_orders — HPOS |
| Pantalla 06: Dashboard con Chart.js | 4h | Chart.js desde CDN o bundled — barras mensuales |
| Pantalla 07: Export CSV con DatePicker | 3h | WP nonce + fputcsv + Content-Disposition header |
| Pantalla 05: Lista pedidos con RE + columna en WC orders | 4h | WP_List_Table + manage_woocommerce_page_wc-orders_columns hook |

## Semana 5 — HPOS + Licencias + Tests (~15h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Declaracion HPOS compatible en plugin header | 1h | add_action custom_order_tables_supported |
| Auditoria completa: 0 accesos directos a wp_postmeta para pedidos | 3h | Grep de $wpdb + get_post_meta en el codigo |
| Integracion Freemius para licencias | 4h | SDK Freemius — activacion, verificacion, renovacion |
| Tests de integracion con WooCommerce 8.x y 9.x | 4h | Testing en dos versiones de WooCommerce |
| Compatibilidad con Blocks checkout de WooCommerce | 3h | Verificar que el fee aparece en Blocks — puede requerir Store API |

## Semana 6 — QA + Lanzamiento (~12h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| QA completo con los 8 casos de prueba del PRD | 4h | Pedido RE IVA 21%, mixto, export, dashboard, licencia |
| README.md + documentacion de usuario | 3h | Para WP.org si se publica gratis + docs en web |
| Pagina de ventas del plugin (landing) | 3h | Precios, features, FAQ, garantia 30 dias |
| Submit WP.org (version free) si aplica la estrategia freemium | 2h | Review WP.org tarda 5-10 dias habiles |

# 3. Hitos

| Hito | Semana | Criterio |
| --- | --- | --- |
| RE calculado correctamente en cart | 2 | Pedido test IVA 21% muestra RE 5.2% desglosado |
| HPOS declarado compatible | 5 | Plugin activa sin warnings en WooCommerce con HPOS activo |
| Primera licencia vendida | 7 | Pago recibido via Freemius o EDD |
| 10 licencias vendidas | Mes 3 | Validacion de que el canal SEO funciona |
| 100 licencias vendidas | Mes 9 | MRR equivalente ~660 euros/mes |

Documento 4 de 5 — Implementation Roadmap

WooCommerce RE — Febrero 2026