CORREOS PRESTASHOP

Implementation Roadmap

Documento 4 de 5 — Febrero 2026

# 1. Vision General

Diferencia clave vs proyectos Shopify Este es un modulo PrestaShop, no una app SaaS. Se instala en el servidor del cliente. No requiere Railway ni infraestructura propia — pero si requiere testing exhaustivo en distintas versiones de PS8 (8.0, 8.1, 8.2) y PHP (8.1, 8.2). El reto tecnico adicional es implementar el carrier como AbstractCarrierModule de PS — mas complejo que un modulo simple.

| Fase | Duracion |
| --- | --- |
| Fase 1: Setup PS8 + AbstractCarrierModule base | Semana 1 |
| Fase 2: Integracion API Correos Standard | Semana 2 |
| Fase 3: Integracion API Correos Express + motor de reglas | Semana 3 |
| Fase 4: UI backoffice (pantallas 01-06) | Semanas 4-5 |
| Fase 5: Devoluciones, recogidas, dashboard, licencias | Semana 6 |
| Fase 6: QA multi-version PS8 + submit Addons | Semana 7 |
| Beta + primeros clientes | Semanas 8-9 |
| TOTAL | 9-10 semanas |

# 2. Backlog Detallado

## Semana 1 — Setup PrestaShop + Carrier Base (~14h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Entorno local PS8: Docker o XAMPP con PS 8.1 y 8.2 | 2h | Docker PS oficial o PrestaShop DevTools |
| Estructura base AbstractCarrierModule con hooks minimos | 4h | install(), uninstall(), getContent(), getOrderShippingCost() |
| Registro del carrier en PS (zona, peso, precio) | 2h | Configuracion inicial del carrier en el backoffice |
| Solicitar sandbox Correos y Correos Express | 1h | Iniciar el proceso — puede tardar hasta 1 semana |
| Tabla ps_correos_pro_config + ps_correos_pro_shipments | 3h | SQL en install() del modulo |
| Estructura de archivos del modulo | 2h | Carpetas: controllers, views, classes, sql, translations |

## Semana 2 — API Correos Standard (~18h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Clase CorreosClient.php con autenticacion y campo ENV explicito | 4h | Campo env: PRO ¦ PRE — siempre explicito — leccion del bug |
| POST preregistro — crear envio + guardar en BD | 4h | Guardar env_used en cada registro |
| GET seguimiento — tracking + actualizar estado en PS | 3h | Hook OrderHistory + actualizar order_state_id |
| Descarga etiqueta PDF | 2h | Base64 decode + forzar descarga |
| Job tracking: configurar cron de PS para polling | 3h | Cron via PS cron.php o cron externo |
| Tests con sandbox Correos real | 2h | Crear envio PRO real — verificar etiqueta y tracking |

## Semana 3 — API Correos Express + Motor Reglas (~18h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Clase CorreosExpressClient.php — misma estructura | 3h | Distinta URL y auth — mismo campo env explicito |
| POST envio Express + etiqueta CE | 4h | Albaran diferente a Correos Standard |
| GET tracking CE | 2h | Estados distintos a Standard |
| Motor de reglas: evaluacion JSON routing_rules | 5h | Parser de condiciones: peso, zona, metodo, importe |
| Tests motor con 10 casos distintos | 2h | Incluir caso Canarias, caso multi-bulto, caso Express |
| Endpoint GET /preview-rule para el simulador en UI | 2h | AJAX desde el backoffice — JSON response |

## Semanas 4-5 — UI Backoffice (~28h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| P01: Config con verificacion conexion y badge ENV | 5h | Badge ENV es el diferenciador visual critico |
| P02: Motor de reglas con simulador AJAX | 6h | Tabla editable + preview en tiempo real |
| P03: Lista envios con filtros y batch select | 5h | AdminController extends AdminController de PS |
| P04: Detalle envio + timeline + env_used | 4h | Timeline de estados con fechas y carrier badge |
| P05: Crear envio manual con preview regla | 4h | AJAX para preview de regla antes de crear |
| P06: Batch print PDF | 4h | fpdf para combinar etiquetas en un solo PDF |

## Semana 6-7 — Resto de pantallas + QA (~22h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| P07-P08: Devoluciones y recogidas | 6h | Llamadas API Correos devolucion y admision |
| P09: Dashboard con metricas por carrier | 4h | Queries SQL aggregadas sobre ps_correos_pro_shipments |
| P10: Licencias (sistema simple via API key) | 3h | Verificacion de licencia contra API externa propia |
| QA en PS 8.0, 8.1 y 8.2 con PHP 8.1 y 8.2 | 5h | Matrix de compatibilidad — 6 combinaciones |
| Submit PrestaShop Addons | 2h | Documentacion + screenshots + precio + descripcion ES/EN |
| Alerta banner dashboard si env = PRE | 2h | Leccion del bug — visible de inmediato |

# 3. Hitos

| Hito | Semana | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Primer envio Correos Standard en entorno PRO | 2 | Etiqueta descargable — campo env_used = PRO en BD |
| Motor de reglas con 10 casos pasan | 3 | Standard vs Express decide correctamente en cada caso |
| MVP completo PS8 | 7 | QA pasa en PS 8.0 + 8.1 + 8.2 |
| Submit PrestaShop Addons | 7 | Formulario enviado con assets completos |
| Primera licencia vendida | 8-9 | Ingreso real recibido |

Documento 4 de 5 — Implementation Roadmap

Correos PrestaShop — Febrero 2026