CORREOS PRO

Implementation Roadmap

Documento 4 de 5 — Febrero 2026

# 1. Vision General

Diferencias con MRW Pro que afectan al desarrollo Correos Pro es mas complejo que MRW Pro por tres razones: (1) dos APIs distintas — Correos Standard y Correos Express con autenticacion separada, (2) motor de reglas de enrutamiento que decide el carrier automaticamente, (3) mas servicios distintos de Correos (Paquete Azul, Premium, Internacional, Burofax, Certificado). Esto justifica 2 semanas adicionales de desarrollo: 6-8 semanas vs 4-6 de MRW Pro.

| Fase | Duracion |
| --- | --- |
| Fase 1: Setup y acceso APIs Correos y CE sandbox | Semana 1 |
| Fase 2: Integracion API Correos Standard core | Semana 2 |
| Fase 3: Integracion API Correos Express + motor de reglas | Semana 3 |
| Fase 4: UI Shopify Polaris (pantallas 01-07) | Semanas 4-5 |
| Fase 5: Devoluciones, recogidas, dashboard | Semana 6 |
| Fase 6: Billing, QA, submit App Store | Semana 7 |
| Fase 7: Beta privada | Semanas 8-9 |
| Fase 8: Lanzamiento publico | Semanas 10-11 |
| TOTAL hasta lanzamiento | 11 semanas |

# 2. Backlog Detallado

## Semana 1 — Setup y Acceso APIs (~13h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Crear cuenta Shopify Partners + tienda dev | 2h | Gratuito |
| Shopify CLI init + Railway deploy | 2h | Puede reutilizar infraestructura de MRW Pro si mismo dev |
| Solicitar acceso sandbox Correos (empresas.correos.es) | 1h | Tambien solicitar sandbox Correos Express — pueden tardar hasta 1 semana |
| Analizar documentacion APIs con credenciales test | 3h | Correos Standard + Correos Express — dos Postman collections |
| Postman collections con todos los endpoints | 3h | Crear envio test real con ambas APIs |
| Esquema BD Prisma (4 tablas) + migraciones | 2h | Añadir campos carrier y routing_rules vs MRW Pro |

## Semana 2 — Integracion Correos Standard (~18h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Modulo correos-client.js con autenticacion | 3h | AES-256 para credenciales |
| POST crear envio Correos Standard | 4h | Preregistro — devuelve localizador y etiqueta |
| Descargar etiqueta PDF y almacenar | 3h | Base64 decode + storage BD |
| GET tracking — polling cron cada 2h | 2h | Estados Correos: admitido, en transito, entregado, incidencia |
| Webhook orders/create — auto-crear envio | 3h | Con verificacion HMAC + logica reglas (solo Standard aun) |
| Tests integracion con sandbox Correos real | 3h | Crear envio, etiqueta imprimible, tracking actualizado |

## Semana 3 — Integracion Correos Express + Motor Reglas (~20h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Modulo correos-express-client.js | 3h | Misma estructura que correos-client.js |
| POST crear envio Correos Express | 4h | Albaran Express — etiqueta distinta a Correos Standard |
| GET tracking Correos Express | 2h | Estados CE distintos a Correos Standard |
| Motor de reglas de enrutamiento | 5h | Evaluar JSON routing_rules y decidir carrier/servicio |
| Endpoint GET /api/routing/preview | 2h | Para simulador de reglas en pantalla 03 |
| Tests integracion Correos Express sandbox | 2h | Envio Express real con etiqueta y tracking |
| Tests motor de reglas con 10 casos distintos | 2h | Peso, zona, importe, metodo de envio |

## Semanas 4-5 — UI Shopify Polaris (~42h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 01: Bienvenida | 2h | Visual simple |
| Pantalla 02: Conexion doble (Correos + Express) | 6h | Dos secciones independientes con verificacion real cada una |
| Pantalla 03: Reglas de enrutamiento + simulador | 8h | La pantalla mas compleja — motor de reglas visual |
| Pantalla 04: Lista envios con badge carrier | 5h | Filtros + diferenciacion visual por carrier |
| Pantalla 05: Detalle envio + timeline | 5h | Timeline con colores por carrier |
| Pantalla 06: Crear envio manual + override carrier | 5h | Preview regla + seleccion manual |
| Pantalla 07: Batch print agrupado por carrier | 5h | ZIP separado o combinado |
| Navegacion sidebar y layout | 4h | Polaris Navigation |
| Componente ShipmentCarrierBadge reutilizable | 2h | Badge rojo/azul usado en toda la app |

## Semana 6 — Devoluciones, Recogidas, Dashboard (~20h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantallas 08-09: Devoluciones lista y crear | 6h | Soporte para devolucion con carrier diferente al original |
| Pantalla 10: Recogidas con selector carrier | 5h | Recogida Correos o Correos Express — calendarios separados |
| Pantalla 11: Dashboard con breakdown por carrier | 5h | Metricas globales + por carrier separado |
| Endpoint GET /api/dashboard con datos por carrier | 2h | Aggregaciones PostgreSQL con GROUP BY carrier |
| Webhooks RGPD compliance | 2h | shop/redact, customers/redact, customers/data_request |

## Semana 7 — Billing, QA, Submit (~22h)

| Tarea | Horas | Notas |
| --- | --- | --- |
| Pantalla 12: Billing Shopify Billing API | 5h | 3 planes con limites por envios totales/mes |
| Middleware de plan con limites | 2h | 429 con CTA upgrade al superar limite |
| QA completo todos los casos de prueba | 6h | Envio Standard, envio Express, reglas, batch, devolucion, recogida |
| Assets App Store: icono, screenshots, descripcion | 5h | Dos carriers = mas diferenciacion en screenshots |
| Submit App Store | 1h | Review 5-10 dias habiles |
| Rate limiting y seguridad final | 2h | Checklist PRD seccion 6 |
| Blog post SEO lanzamiento | 1h | correos-shopify-app-que-funciona.html |

## Semanas 8-9 — Beta y Semanas 10-11 Lanzamiento

| Fase | Horas | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| Beta semanas 8-9 | 30h | 10-15 betatesters de reviews negativas apps oficiales + onboarding + fix bugs + 5 resenas App Store |
| Lanzamiento semanas 10-11 | 20h | Post Shopify Community ES + 4 posts blog SEO + outreach agencias + analytics Shopify Partners + Plausible |

# 3. Hitos

| Hito | Semana | Criterio de exito |
| --- | --- | --- |
| Primer envio Correos Standard via app | 2 | Etiqueta descargable e imprimible |
| Primer envio Correos Express via app | 3 | Albaran Express descargable |
| Motor de reglas funcionando | 3 | 10 casos de prueba distintos pasan correctamente |
| MVP funcional completo | 7 | Todos los casos de prueba del PRD pasan |
| Submit App Store | 7 | Formulario enviado con todos los assets |
| App aprobada | 9-10 | Visible en Shopify App Store |
| 50 clientes de pago | Mes 6 | MRR neto mayor de 1.960 euros |
| 130 clientes de pago | Mes 12 | MRR neto mayor de 5.000 euros |

Documento 4 de 5 — Implementation Roadmap

Correos Pro — Integracion Correos y Correos Express para Shopify — Febrero 2026